六安市中医院西侧楼公共卫生间、开水间

改造工程施工（二次）

发包文件

招 标 人：六安市中医院

二〇二〇年八月

# 六安市中医院西侧楼公共卫生间、开水间改造工程施工发包公告（二次）

一、项目名称：六安市中医院西侧楼公共卫生间、开水间改造工程施工（二次）

二、项目编号：/

三、工程概况

1、工程地点：六安市中医院院区西侧楼。

2、工程概况：六安市中医院西侧楼2、3、4层公共卫生间和2、3层开水间改造工程施工。本次改造主要内容为2、3、4层卫生间（含前室）原隔断拆除、原蹲位拆除、原墙地砖拆除、垃圾外运、墙地面防水施工、墙地面贴砖、增加蹲位、淋浴、更衣间隔断、水电改造、吊顶拆除、新装吊顶等；2、3楼开水间吊顶拆除、新装吊顶。具体详见图纸及工程量清单。

四、发包范围

1、本次涉及内容包括六安市中医院西侧楼公共卫生间、开水间改造工程施工。

2、其余详见发包文件、工程量清单、图纸。

3、本项目发包限价为：115439.74元。

五、承包人资格条件：

1、企业资质：（1）为中国境内依法注册的独立法人，具有有效的法人营业执照；(2)具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上；（3）具有有效的安全生产许可证。

2、项目负责人：（1）具有二级及以上注册建造师（房屋建筑工程专业）证书；（2）具有有效的安全生产考核合格B证。

3、业绩要求：承包人自2019年1月1日至投标截止日至少具有1个类似工程业绩且合同金额不少于人民币10万元（同时提供合同及相应的验收资料，以合同签订金额、时间为准）。

4、承包人未被人民法院列入失信被执行人（以开标日当日查询“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn的结果为准）；

5、根据六安市住建委、安监局、公管局六建法【2018】80号文件精神，对依据该文件规定记入不良行为记录的单位和人员，在公布期限内，拒绝其参加六安市行政区域内依法必须招标项目的投标。——承包人在响应文件中自行承诺。

6、本公告发布之日前三年，承包人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）不存在行贿犯罪情形；——承包人在响应文件中自行承诺。

六、工期：约15日历天。

七、标包划分： 1个包

八、资格审查方式：资格后审

九、发包文件的获取：

1、凡有意参加的供应商，请于公告发布之日起至2020年8月24日9时30分（北京时间，下同），登陆六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）免费获取电子发包文件。

十、响应文件的递交：

响应文件递交的截止时间：2020年8月24日9时30分（北京时间），地点为六安市中医院第二会议室（六安市人民路76号市中医院综合病房大楼二十楼）。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

十一、备注：

1、本项目评审办法为有效最低价合格制评审法。

2、本项目实行响应保证金制度和履约保证金制度，响应保证金0元整；成交人成交后应缴纳履约保证金。

3、承包人的法定代表人或其授权委托代理人必须参加发包会议。

十二、联系事项：

1、发包人：六安市中医院     联系人：夏工、翟工

联系方式： 0564-3312639、0564-3318705

备注：本项目在发包过程中，任何异议投诉等事项均由发包人负责处理。

目    录

发包公告

一、投标须知

二、评审办法

三、技术要求

四、合同条款及格式

五、响应文件格式

# 一、投标须知

##### 项目概况

本次发包范围为六安市中医院西侧楼公共卫生间、开水间改造工程施工，工程地点六安市中医院院内。

##### 发包人

发包人：六安市中医院

电  话：0564-3318705

##### 发包范围、计划工期和质量要求

3.1 本次发包范围：详见发包公告。

3.2本工程的计划工期：约15日历天。

3.3 本工程的质量要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。

3.4 本工程质保期为五年。

##### 承包人的资格要求

详见发包公告

##### 语言文字、计量单位

5.1 除专用术语外，与发包投标有关的语言均使用中文。

5.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 合同方式

本工程合同采用固定单价。

##### 计价方式

本工程采用工程量清单计价。

##### 响应有效期

8.1 本工程响应有效期30日历天。

8.2 在响应有效期内，承包人不得要求撤销或修改其响应文件。

8.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，发包人以书面形式通知所有承包人延长响应有效期。承包人同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；承包人拒绝延长的，其投标失效，但承包人有权收回其响应保证金。

##### 投标担保

9.1承包人在领取发包文件的同时，应按发包文件投标须知第9.2条的规定递交响应保证金。

9.2响应保证金的递交和退还方式

响应保证金的金额：

人民币：0元；

本项目响应保证金须在投标截止时间前从投标单位基本账户转入并到达招标代理机构以下账户，否则视为无效投标。

接收响应保证金的账户信息:

户　　名：/

开户银行：/

账　　号：/

9.3 承包人未按上述第9.2条款的要求提交响应保证金的，其响应文件作废标处理。

9.4响应保证金是为了保证发包人免遭因承包人的不当行为而蒙受的损失。发包人在因承包人的不当行为利益受到损害时，可根据9.5条的规定不予退还承包人的响应保证金。

9.5下列任何情况发生时，响应保证金将被不予退还：

9.5.1承包人在发包文件规定的响应有效期内撤销投标；

9.5.2中标后不按规定签订合同；

9.5.3在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的。

9.5.4成交人不能在规定时间内提交履约保证金的。

9.5.5中标单位放弃中标资格的。

##### 履约保证金

履约保证金为中标价的5%，在合同签订前转入发包人的指定账户，工程完成验收合格后无息退还。

收款单位：六安市中医院

开户银行：建行六安政务区支行

账    号：34001942208050570162

##### 踏勘现场

由投标单位自行组织，所产生的费用自理。

##### 投标疑问和澄清

12.1投标疑问提出截止时间：投标截止时间3日前（北京时间）

12.2提出的问题方式：电子版一次性提交至1003759843@qq.com。

12.3投标疑问解答时间：发包人将在收到所有澄清文件后，及时对有必要进行答复的问题进行书面澄清。承包人应登录六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）及时查询相关澄清回复，不需要确认，但对未及时查询导致的后果由承包人自负。

##### 投标报价及工程量清单

13.1承包人应仔细阅读发包文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。承包人的投标价应是发包文件所确定的发包范围内全部工程内容的价格体现（项目质量必须达到国家、行业规范、技术要求的全部验收标准），但其投标报价不得低于承包人个别成本价。承包人的投标报价，应是在满足发包文件规定工期、质量要求下，完成本须知发包文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复。

13.2本工程由承包人依据发包人提供的发包文件、澄清文件、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具、设备及材料清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、设备、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价），任何投标优惠都体现在报价内。发包人不要求承包人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。承包人不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行投标报价。

13.3本工程的投标报价除发包文件约定外，在合同履行中不予调整。包括但不限于以下内容，除设计变更之外，合同总价在合同履行期间不因任何因素而调整。

（1）主要设备、材料价款：为交付至安装现场的落地价（含运输、装车、卸货、税金等，并卸货就位到发包人指定地点），货物包括设备与材料（含损耗）、附件、备品备件、专用工具、技术资料等。

(2)安装施工费：是指所有设备、材料落地后至交付使用前所发生的，与安装施工相关的人工费、安装辅材及各类损耗、机械费、施工技术措施费、抢工费、规费、税金、管理费、利润、施工现场装卸、现场搬运（含二次搬运）、保管、成品保护、设备的就位吊装、各种调试、自测、自检、验收和施工期间的风险费、政策性文件规定费用等一切费用。

(3)技术服务费：包括方案设计（含深化设计）工作所涉及的一切费用、报审、培训、测试、检测、验收、现场服务（售前、售中、质保期内的售后）及配合服务等相关服务费用。

13.4总承包管理服务费及水电费：本项目不需要。

13.5承包人必须负责发包人项目的全过程有关深化设计（如有）、检测、验收以及一切与本项目有关的对接、协调工作，并承担相应费用，确保通过相关部门的验收，否则不予支付相应工程款，履约担保不予退还。

13.6本项目施工所需的水、电的接入点由承包人在开标前自行踏勘现场并充分考虑确定，投标报价时须充分考虑此部分费用及风险并含在投标报价中。承包人中标后，发包人不再为此承担任何费用及责任。成交人在开工前将水、电接至施工场地范围内，场内临时管线及装表等其它工作费用也由成交人自行承担。

13.7本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，承包人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，发包人不再承担该费用。

13.8设备、材料供应方式：本工程使用的设备材料，除图纸、发包文件及补充答疑文件明确注明甲供或甲定乙供外，均由承包方采购供应；且须为合格产品，响应文件中同时需按照规定格式注明材料及设备的名称、品牌、生产厂家（产地）等信息，若响应文件中未注明材料及设备的品牌及产地等信息，则表示承包人已经全部按照同类产品中达到国标优等以上标准的材料和设备报价，除发包文件约定可调价格的情况外，无论何种情况出现也不调整综合单价；设备材料采购前，其厂家、规格、型号、质量须报发包人、监理单位认可及批准方可采购，同时设备材料进场也须经发包人、监理方认可后方可使用。如果施工单位采购的设备、材料不符合设计图纸、技术规范、标准及发包人的要求，发包人将有权确定设备材料的品牌、厂家、规格、型号、质量标准，并交由施工单位采购，若发包人确定的设备材料品牌及产品的价格超过投标报价中的价格，则按响应文件中的报价进行结算，若发包人确定的设备材料品牌及产品的价格低于投标报价中的价格，则按发包人确定的品牌价格进行结算，承包人一旦投标视为无条件的同意及执行此项条款的要求，且承包人自行承担相应增加的费用。施工过程中违反前述规定的，视为违约，因此影响工期的总工期不顺延，同时由此造成的其他一切损失由承包人自行承担。由承包人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验（含鉴定）费等所有费用。

13.9本次发包范围的工程，在工程实施过程中，如出现设计变更增减工程量，或发包人取消或暂缓部分工程，或将招标确定由成交人自行采购材料设备变更为发包人供应，成交人需无条件执行发包人的此类指令，同时也不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损失。另成交人承包范围的工程，因成交人原因未能按进度计划组织实施，发包人可另行发包给第三方施工，且无需向成交人支付任何费用，如另行发包造成工期延误、造价超过依据成交人的投标报价等其他的损失，全部由成交人承担。发包人提示承包人上述规定对承包人存在的风险和由此而带给承包人的一切损失，请报价时充分考虑。

13.10承包人的报价不仅应包括发包文件提供的技术条款和图纸（如有）上标明的，还应包括任何未明确标出的，和全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。承包人应参照发包人提供的工程量清单（设备和材料清单）中的项目、规格、数量进行投标报价。

13.11本项目发包文件所附的资料，均为本项目所具备的现有资料，承包人应根据现有资料进行分析、测算和投标，风险由承包人自行承担。本招标工程不保证最低价一定中标。

13.12承包人应及时报送竣工结算材料，且不得谎报、多报。发包人有权对承包人报价但未进行施工的项目进行核减。

13.13投标货币：本工程投标报价采用的币种为人民币。

13.14不可竞争费用

不可竞争费用包括：

1）安全文明施工费（见下表）

建筑工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| JF-01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 1.0 |
| JF-02 | 文明施工费 |  | 4.0 |
| JF-03 | 安全施工费 |  | 3.3 |
| JF-04 | 临时设施费 |  | 6.1 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| JF-05 | 工程排污费 |  |  |

装饰装修工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| ZF-01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 1.0 |
| ZF-02 | 文明施工费 |  | 3.6 |
| ZF-03 | 安全施工费 |  | 3.1 |
| ZF-04 | 临时设施费 |  | 5.8 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| ZF-05 | 工程排污费 |  |  |

安装工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| AF-01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.9 |
| AF-02 | 文明施工费 |  | 2.8 |
| AF-03 | 安全施工费 |  | 2.4 |
| AF-04 | 临时设施费 |  | 4.6 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| AF-05 | 工程排污费 |  |  |

市政工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| SF-01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.7 |
| SF-02 | 文明施工费 |  | 3.0 |
| SF-03 | 安全施工费 |  | 2.1 |
| SF-04 | 临时设施费 |  | 3.5 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| SF-05 | 工程排污费 |  |  |

园林绿化工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| YF-01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.5 |
| YF-02 | 文明施工费 |  | 2.0 |
| YF-03 | 安全施工费 |  | 1.8 |
| YF-04 | 临时设施费 |  | 3.2 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| YF-05 | 工程排污费 |  |  |

仿古建筑工程不可竞争费费率

| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 安全文明施工费 |  |  |
| FF-01 | 环境保护费 | 定额人工费＋定额机械费 | 0.8 |
| FF-02 | 文明施工费 |  | 1.8 |
| FF-03 | 安全施工费 |  | 1.6 |
| FF-04 | 临时设施费 |  | 2.8 |
| （二） | 工程排污费 |  |  |
| FF-05 | 工程排污费 |  |  |

税金：按9%执行{分部分项工程项目费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费}；

3）发包文件中明确的由发包人自行采购的材料费；

4）暂列金额、专业工程暂估价；

5）法律法规规章、上级文件等规定的其他不可竞争费用。

可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；

(2)综合费；

(3)措施项目费。

##### 投标书份数

纸质标书正本壹份，副本肆份。电子标书壹份。

##### 投标书的密封

承包人应将纸质响应文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”并加盖承包人公章。电子标书应注明工程名称及承包人名称，并放在纸质标书正本密封袋内。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，承包人应无异议，否则按否决投标论处。

##### 投标书送达地点

六安市中医院第二会议室（六安市人民路76号市中医院综合病房大楼二十楼）

##### 投标书递交截止时间

2020年8月24日9时30分（北京时间）

##### 迟交的响应文件

发包人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退还给承包人。

##### 开标

19.1开标时间：开标时间为2020年8月24日9时30分。

19.2开标地点：六安市中医院第二会议室（六安市人民路76号市中医院综合病房大楼二十楼）

19.3开标时将邀请所有投标人参加。各投标单位参加开标会议的人数不得超过1人。到场的投标单位法定代表人应出示身份证，委托代理人应出示授权委托书及身份证。到场各单位代表人员均应签字以示出席，凡未准时出席或要求提交的证件不齐的投标单位，其响应文件不予开封并退还承包人。

19.4由承包人代表检查响应文件密封情况，承包人对检查结果有异议，应在投标书开封前提出。投标书开封后提出，将视为无效。

19.5标书经确认密封无误后，由有关工作人员当众拆封并宣读承包人名称、投标价格、投标工期、质量标准等主要标书内容。

19.6若发包单位宣读投标内容与投标书不符时，承包人有权在开标现场提出异议经当场核查确认后，可重新宣读其投标书。若投标单位在开标现场未提出异议则视为承包人已确认发包单位宣读的结果。

##### 响应文件的有效性

20.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评标程序。

20.1.1响应文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

20.1.2响应文件有关内容未按发包文件要求加盖承包人印章或未经法定代表人签字或盖章的；

20.1.3响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4承包人未按照发包文件的要求提供响应保证金的；

20.1.5自行更改工程量数量或项目特征内容的；

20.1.6承包人投标工期超过发包文件规定工期的；

20.1.7未按发包文件格式提供预算书的。

##### 评标

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。本发包文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 合同授予

7.1 定标方式

发包人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人。

7.2 成交通知

在规定的响应有效期内，发包人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的承包人。

7.3 签订合同

7.4.1 发包人和成交人应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据发包文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给发包人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

8．纪律和监督

8.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与承包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对承包人的纪律要求

承包人不得相互串通投标或者与发包人串通投标，不得向发包人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；承包人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本发包文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 二、评审办法

- （有效最低价合格制评审法）

- 评标办法前附表

- 资格审查标准

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 资格审查 评审标准 | 见发包公告“五、承包人资格条件”相关内容。 |

注 ：

1、以上所有内容必须全部通过方为合格。

2、以上评审内容（除信用要求外）均应在投标文件中体现（指附有复印件或扫描件或影印件等），未体现的视为资格审查不通过。

3、投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等（含主体信息库上传资料）的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。

- 商务标评审标准

| 条款号 | 评审因素 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 3.6 | 商务标初评 | 围串标等行为 | 清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |
|  |  | 格式 | ①电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的； ②未按投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 |
|  |  | 工期、质量等实质性要求 | 投标函及附件中投标报价、工期、质量标准或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函及附件样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 |
|  |  | 清单 符合性 | 当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的。 |
|  |  | 不可竞争费 | ①不可竞争费计算基数及取费费率低于招标文件规定的； ②投标人工费工日单价低于招标文件规定的； ③投标报价中更改暂列金额、专业工程暂估价的； ④投标人税金税率低于招标文件规定的； ⑤投标报价不符合法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用要求的。 |
|  |  | 报价 | ①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； ②投标报价高于或等于控制价； ③投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的； ④减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的； ⑤投标报价的总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的。 |
|  |  | 偏差 | 因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等，累计缺漏总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上或影响投标人排序的。 |
|  |  | 修正 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。 |
|  |  | 不能接受 的内容 | 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件。 |
|  |  | 其它情形 | 法律、法规规定的其它情形。 |
| 3.1 3.2 3.6 | 商务详评标准 | 报价规范性评审 | 对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况），经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。 |
|  |  | 不平衡报价评审 | ①对于投标报价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。 ②投标人应对控制价进行复核，认为控制价及措施费有误的，应在开标前规定疑问提交时限内提出。投标人未提出相关书面异议的，视同认可控制价所有子目组价合理。对于投标报价明显高出控制价单价的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效投标处理。 |

说明：

1.商务标评审采用定性方法。

2.评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格。

4.所有重大偏差选项必须全部通过方为合格。

5. 所有商务标详细评审选项必须全部通过方为合格。

- 技术标评审标准

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 是否必过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | 技术详评标准 | 施工组织设计 |  |  |
|  |  | 工程概况 | 描述是否准确。 | 否 |
|  |  | 主要施工方法 | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 | 否 |
|  |  | 拟投入的主要物资计划 | 投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。 | 否 |
|  |  | 拟投入的主要施工机械、设备计划 | 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。 | 是 |
|  |  | 劳动力 安排计划 | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。 | 是 |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 | 是 |
|  |  | 确保安全生产的技术组织 措施 | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。 | 是 |
|  |  | 确保工期的 技术组织措施 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 | 是 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施 | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 | 否 |
|  |  | 施工总平面布置图 | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 | 否 |
|  |  | 重点、难点 | 满足招标文件前附表重难点要求，应单独成章，可以根据投标人理解另行增加内容。 | 否 |
|  |  | 施工组织 设计整体 | 针对性、完整性符合要求。 | 否 |
|  |  | 其它 |  | 否 |

说明：

1. 技术标评审采用定性方法。

2. 评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

3. 以上选项要求通过必须全部通过，且所有选项必须通过70%及以上，技术标方为通过。

- 1. 评标方法

本次评标采用有效最低价合格制评审法，即评标委员会遵循规定评标原则，对投标人按投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。

- 2. 评审标准

2.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.2 商务标评审标准：见评标办法前附表。

2.3 技术标评审标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

- 3.1 确定评审范围

对投标报价低于控制价的，按由低到高排序依次进行资格审查、商务标评审和技术标评审，直至选出第一中标候选人、第二中标候选人。遇到相同报价的，由该部分投标人抽签确定排序。

- 3.2 资格审查

资格审查采用定性方法，符合性评审（具体见发包公告）。

上述内容均满足的投标人的投标文件方可进行下一步评审。

评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

资格审查文件有以下情形之一的，资格审查不合格，投标文件为无效标：

①企业资质、业绩与招标文件要求不一致或超出年审合格有效期且无证明材料的；

②营业执照中企业名称、法定代表人与其它资料不一致或不符合招标文件要求；

③未提交安全生产许可证或超出有效期的；

④项目经理资格证书、注册单位、业绩与招标文件要求不一致，或法律法规规定不具备担任本项目经理条件的，或未同时提交有效安全生产考核合格B证的，或项目经理在其他项目上任职且本项目中标后不能够从任职项目撤离的；

⑤未按招标文件要求提交投标保证金的；

⑥投标文件未按要求盖章或签字或签章的；

⑦招标文件或法律法规规定的其它情形。

- 3.3 商务标评审

对于投标报价高于或等于控制价的，作无效标判定。

对投标报价按由低到高排序依次进行资格审查、商务标和技术标评审，直至选出第一中标候选人和第二中标候选人。遇到相同报价的，由该部分投标人抽签确定排序。

3.3.1 商务标报价初步评审

A、清标

⑴清标是指投标人的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。

⑵清标工作可以使用计算机评标系统辅助评标委员会完成。

⑶清标的内容和步骤：

①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

②投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。

B、细微偏差和修正评审

评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中非实质性内容不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准。

（2）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

（3）投标人填报的材料和设备品牌（商标）、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。

（4）工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额。投标函大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

若投标文件出现细微偏差，投标人应按上述修正原则进行修正，投标人须签章确认。

C、重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按无效标处理：

(1)清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2)未按第八章投标文件格式在规定部位盖章或签章或签字的；未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4)投标文件不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准或其它实质性要求；

(5)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

(6)电子清单计价文件无法读取或不符合规定格式的；

(7)投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项、工程项目名称、内容、计量单位或工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致，以致影响评标结果的；

②不可竞争费用中有其中一项降低标准进行竞标的；

③投标人工费工日单价低于招标文件规定的；

④投标报价高于或等于控制价的；

⑤因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者或商务标修正偏差后影响投标人排序的。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能提供足够证据者，均视为缺漏项目或费用；

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

⑦投标报价中更改暂列金额或暂估价的；

⑧投标人商务标中不应出现负值，却有负值出现的；

⑨减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的；

⑩项目评审或多标段项目标段评审中，多名投标人投标报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常评审的，评委会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监管部门调查；

⑪投标报价的总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的；

⑫法律、法规规定的其它情形。

3.3.2 商务标详细评审

3.3.2.1 报价规范性评审

对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费以及规费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标）。

3.3.2.2 不平衡报价评审

不平衡报价评审及结算按以下规定进行：

①对于投标报价中的综合单价明显高出控制价单价或与控制价单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。

②投标人应对控制价进行复核，认为控制价及措施费有误的，应在开标前规定疑问提交时限内提出。投标人未提出相关书面异议的，视同认可控制价所有子目组价合理。对于投标报价明显高出控制价单价的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效投标处理。

③对于分部分项综合单价投标报价高于控制价相应子目综合单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量相应综合单价按控制价相应子目综合单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据。

④对于分部分项综合单价投标报价降幅低于控制价相应子目综合单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量相应综合单价按控制价相应子目综合单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据。

- 3.4 技术标评审

由评标委员会对投标报价符合要求投标人的技术标书进行符合性评审，评标委员会主要按招标文件的要求，主要对项目施工组织设计，重点专业工程施工技术方案以及拟分包情况等以下几个方面对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。对否定的技术标，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。

3.4.1 施工组织设计：

（1）主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

（2）拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（3）拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要；

（4）劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要；

（5）确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准；

（6）确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力；

（7）确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（8）确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺；

（9）工程施工的重点和难点及保证措施是否正确（须与投标人须知前附表重难点相对应，可以根据投标人理解另行增加内容）；

（10）施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求；

（11）施工组织设计的针对性、完整性。

3.4.2 其它内容（如有）是否响应招标文件。

评审时，应结合本工程特点及招标文件的要求对投标单位编制的技术标逐项评定，查看是否科学、合理、可行。如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人澄清、说明或补正。

3.4.3 技术标无效判定

投标人有以下情形之一的，经评标委员会评审后其技术标作无效判定：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中要求的相关承诺条款实质性不相符的。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。

（6）技术标要求必过条款投标人投标文件相关部分经评委会审核不通过的。

（7）投标人技术标通过条款总数不满足招标文件要求的。

（8）法律、法规规定的其它情形。

- 3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 投标人必须在评标委员会规定合理时间内将澄清、说明或补正内容提交评委会，评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求并现场告知。澄清时间自评委会要求时间起最多不超过30分钟（具体时间根据评委会要求确定）。在规定时间内未按评委会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利，评委会可按对投标人不利的解释去进行判定。

3.5.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.6 评标结果

3.6.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5) 无效标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

3.6.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1-3名，并标明排列顺序。

3.6.4 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。

- 3.7其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。

# 三、 技术要求

# 略

# 四、 合同条款及格式

建 设 工 程 施 工 合 同

工  程  名  称:

工  程  地  点:

合  同  编  号:

发    包    人:

承    包    人:

签  订  日  期:

| 中华人民共和国建设部 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |

第一部分  协议书

发包人（全称）：                           

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：        /           。

4.资金来源：                      。

5.工程内容：  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：

1）参与招标人供应设备、材料的验收，负责招标人供应设备、材料的保管和资料的收集及整理。

2）服从相关改造单位（如有）的管理，做好本工程的配合服务工作；

3）做好同其他专业工程施工单位的配合服务工作；
    4）做好原有结构的防水保温层保护工作，此部分的措施费已包含在投标总报价中。

详见招标文件、图纸及工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期：         年 月  日。

计划竣工日期：         年 月  日。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                  (¥               元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定单价。

- 五、项目经理

承包人项目经理：               。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年      月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

- 十三、合同份数

本合同一式  拾 份，均具有同等法律效力，发包人执  捌  份，承包人执 贰   份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：  

地  址：                     地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：      

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                   电  话：              

传  真：                   传  真：              

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                       账  号：                      

第二部分  通用条款

详见《建设工程施工合同(示范文本) 》(GF-2019-0201)中通用合同条款。

第三部分  专用条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、已标价的工程量清单、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                         。

1.1.3.9 永久占地包括：                    。

1.1.3.10 临时占地包括：                   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：与工程建设有关的政策性文件；政府部门或政府部门授权其他机构发布的临时性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：工程施工期间与本工程有关的标准和规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有，在发包人提供图纸中注明；

发包人提供国外标准、规范的份数：  不提供（承包人自行收集）  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  不提供 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，在发包人提供的图纸中注明。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）承包人相关承诺；（2）施工过程中双方达成一致意见且经发包人批准的变更和（或）洽商文件（如有）；（3）合同协议书；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录；（6）专用合同条款及其附件；（7）招标文件及其澄清答疑文件；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）技术标准和要求；（10）发包人审核批准的施工组织设计（方案）及后续修改；（11）图纸；（12）投标文件技术部分；（13）通用合同条款。

合同履行过程中，双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。其他执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本条约定的由发包人向承包人交付的文件，均由发包人在指定时间内交付监理人，由监理人转交承包人。

发包人向承包人提供图纸的期限：      执行通用条款        ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供壹 套，不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：  全套   。

1.6.4 承包人文件

本条约定的由承包人向发包人交付的文件，均由承包人在指定时间内交付监理人，由监理人报送发包人。

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（方案，含修改）、施工进度计划、发包人供应材料设备进场计划、需发包人确定的分包单位进场计划，分包工程和发包人直接发包工程的管理方案；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和相关的施工进度计划在本合同签署后3日内提供；施工组织设计批准后3-5日内提交发包方供应材料设备进场计划、需发包方确定的分包单位进场计划、分包工程和发包人直接发包工程的管理方案；

承包人提供的文件的数量为：竣工验收合格或投入使用后30天内承包人须将竣工资料及结算申请书等相关资料提交至发包人，否则所产生的一切后果由承包人自行承担，所有资料一式六份（套）；

承包人提供的文件的形式为：纸质版，同时提供电子版       ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14日内组织审核批准或提出修改意见。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达监理人，由监理人分别报送发包人或承包人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                               ；

发包人指定的接收人为：                                    ；

承包人接收文件的地点：        承包人施工现场办公          ；

承包人指定的接收人为：                                   ；

监理人接收文件的地点：                                   ；

监理人指定的接收人为：                                    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人投标前自行对施工现场及周边情况进行勘察，对出入现场的方式、手段、路径进行合理的预计，且投标报价中已考虑在发包人不配合办理相关手续、承担相应费用情形下可能产生的相关费用，排除场外交通可能产生障碍以及出入现场受限而产生的费用由承包人承担，与发包人无关。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：与工程建设用地最相近现有已建成市政道路。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工期间承包人可使用场内现有道路通行   。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人仅可用于本项目工程施工，未经发包人许可，承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造成的经济损失 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人和发包人共有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人仅可用于本项目工程施工，未经承包人许可，发包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，发包人应承担一切法律责任并赔偿承包人由此造成的经济损失。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.13工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量清单设计图纸工程量超出对应工程量清单量的±3%，则超过的部分将予以如实计量。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：       ；

职    务：                           ；

联系电话：                          ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：    处理本次工程所有相关事宜    。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前（执行通用条款）  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供现场现有工作平台及临电、临水、排水的接驳口，由承包人自行接驳并承担费用。其他施工所需条件由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    不要求        。

发包人是否提供支付担保：          不提供支付担保          。

发包人提供支付担保的形式：           不需要       。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照工程档案管理规范，收集、整理并编制将自行施工工程、发包人指定分包单位施工工程、发包人另行发包专项工程的竣工资料，并取得城建档案管理单位的验收合格证明，承包人提供全套竣工资料（含竣工图），所有竣工图应为新图纸。

承包人需要提交的竣工资料套数：符合归档要求的有关资料一式八份装订成册。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：  发包人确认工程验收通过后30日内，迟延的参照工期延误类似条款承担支付违约金的责任  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质、影像和电子资料    。

（2）承包人应履行的其他义务：

①按照发包人批准的现场管理方案组织实施管理；②法律规定、本合同约定或工程实施要求承包人需承担的义务；③不在本次招标施工范围内，发包人另行招标的工程，承包人根据施工进度计划向发包人提交各专业单位进场时间及工期要求；④不在本次招标施工范围内，发包人另行招标的工程，承包人具备投标资格的，可参与投标并须在招标公告发布后三日内向发包人作出书面声明。如承包人中标，双方不再另行签订合同，按照承包人投标报价予以结算费用；如承包人未中标，承担施工总承包管理服务、配合责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：1、行使合同中关于项目经理的权利和义务；2、项目经理签署的任何文件对承包人产生约束力。3、项目经理可根据工作需要另行指定发包人认可项目管理机构的其他人员代为履行相关职责，并征得监理和发包人书面同意，指定人员签署的文件对承包人产生约束力 。

承包人项目经理及经批准的指定人员出具的任何文件，必须经项目经理及经批准的指定人员亲笔签字和（或）加盖承包人印章后即对承包人具有约束力。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 按批准施工组织设计的约定必须全职在施工现场办公，不得兼职或者擅自离岗，因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并经业主代表批准；约定一个月内累计离场时间不得超过8 天（含节假日）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     自负

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行16.2相关条款。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   执行16.2相关条款 。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  执行16.2相关条款 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后3天内     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 执行16.2相关条款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  执行16.2相关条款 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  执行16.2相关条款 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程范围内的全部工程（除劳务）。

主体结构、关键性工作的范围：本工程范围内的全部工程  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   本工程不允许分包  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：     自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：         提供         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    履约保证金金额为合同总价的5%，以电汇或银行转账方式按照招标文件要求时间提交。

履约保证金的返还：工程施工全部结束验收合格后返还履约保证金（无息）

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：          执行监理合同                    。

关于监理人的监理权限：          执行监理合同                    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 执行通用条款  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：    见委托监理合同      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：双方所有达不成一致意见的争议。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   /    。

关于工程奖项的约定：   /    。

5.3 隐蔽工程检查（如有）

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    共同检查前48小时（执行通用条款）   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24（执行通用条款）  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48（执行通用条款）      小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   /

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     执行通用条款                   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行通用条款             。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   ①在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故，创建一流的施工现场。②安全防护、文明施工措施项目要求不得低于承包人投标文件相关内容。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已在合同价款中，发包人不再另行支付，按合同约定付款方式支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：不在本次招标施工范围内，发包人另行招标的工程，承包人应根据施工进度计划向发包人提交各专业单位进场时间及工期要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天(执行通用条款)  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计后7天内（执行通用条款）     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内(执行通用条款)     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      开工前5天内      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     开工前5天内     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      开工前5天内     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   （执行通用条款）   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前3天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

施工工期每延迟一日，乙方需要按合同总价款3‰/日向甲方支付违约金至实际完成之日，对应节点迟延超过10日的，甲方还可视情况确定是否解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本项违约金最高限额为合同价款的30%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行招标文件。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：如需要另行明确。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   设施修建和临时占地费用由承包人承担  。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：            /                 。

施工现场需要配备的试验设备：             /                。

施工现场需要具备的其他试验条件：           /              。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                  /                。

- 10. 变更

如出现设计变更减少工程量，或发包人取消或暂缓部分工程，或将承包人施工范围内的部分工程分割给第三方承包，或将招标确定由承包人自行采购材料设备变更为发包人供应，承包人需无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损失。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因承包人原因导致增加内容或额外工作的产生费用由承包人承担，不属于变更范围，其他执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定（凡涉及变更的单价均需双方和监理方协商一致并书面确认后才可作为结算依据）:

10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，发包人书面确认后作为结算的依据；

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，发包人书面确认后作为结算的依据；

10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方书面确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1条计算；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕(执行通用条款)    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕(执行通用条款)    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                /    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准   /  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准   /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：               。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      不调整           。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/ %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：         /            。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化；除不可抗力以外的其它风险  。

风险费用的计算方法：不可抗力造成的损失执行通用条款，政策性风险执行政策性规定   。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）发包人设计变更导致措施项目变化的；（2）工程量清单错误超出约定范围的，对超出部分按清单规范据实计量和中标报价计算。（3）提前解除合同、发包人明确分割剩余工程量以及取消部分施工范围的，措施费据实调整。

除本条款约定措施费可调整的范围及情形，其它情况下措施费一律不予调整。

合同履行过程中，如有政策性调整的相关要求，按照政策性调整要求执行 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                 /               。

预付款支付期限：                    /                  。

预付款扣回的方式：                /                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                 。

预付款担保的形式为：                   /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：     按招标工程量清单及控制价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等         。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      工程量的计量按月进行(执行通用条款)         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /                      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   执行通用条款        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

按月结算（承包人须于当月25日前申报本月进度款），发包人于次月25日前(国家法定假日顺延)支付上月已完工程量审计结算价款的70%（承包人须同时提供等额发票）；工程竣工验收合格经初步审计后支付至审计总价款的80％；经审计单位决算审计结束,支付至审计决算价款的97%，余款作为质量保修金；质量保修金在质量保修期全部结束后无异议并扣除因承包人原因造成的质量问题而由发包人或委托他人进行维修的费用后一个月内无息返还剩余质量保修金

进度款支付时不包含工程设计变更和工程量的增加部分，此部分工程款待工程结算审核结束后予以支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：        执行通用条款               。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       执行通用条款        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人(执行通用条款)             。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内（执行通用条款）         。

（2）发包人支付进度款的期限：    发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付(执行通用条款)                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金(执行通用条款)         。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24(执行通用条款) 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48(执行通用条款)    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：         执行通用条款                    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金（执行通用条款）       。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交（执行通用条款）   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）         。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）       。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款                            。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       执行通用条款                  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后48小时内  。

承包人提供竣工图的日期 ：工程具备竣工验收条件，承包人按国家及专项工程竣工验收有关规定，在验收合格后7天内向发包人提供完整竣工资料、竣工验收报告及竣工图。

承包人提供竣工图的份数：完整纸质版竣工图、竣工资料一式四份及影像和电子资料。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   承包人应在工程竣工验收合格后28天内（执行通用条款）            。

竣工付款申请单应包括的内容：         执行通用条款               。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批 （执行通用条款）                。

发包人完成竣工付款的期限：     发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。（执行通用条款）         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        /           。

承包人提交最终结算申请单的期限：       缺陷责任期终止证书颁发后7天内（执行通用条款）     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单后14天内（执行通用条款）     。

（2）发包人完成支付的期限：  自颁发最终结清证书后完成支付  。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      24个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /       ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:     /      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                 /                    。

关于质量保证金的补充约定：          /                    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：        执行《工程质量保修书》规定          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时        。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：             /                 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  发包人不能按照约定付款，发包人以书面形式告知承包人，并承诺下次兑现的具体时间及数额（最多不超过60天）。若超过60天，仍未支付工程进度款，发包方应从约定支付之日起支付承包人利息（按照同期人民银行规定的贷款基准利率）。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  执行通用条款   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延。

（7）其他：   工期顺延    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

（施工项目部的人员构成以发包人批准的施工组织设计为准）

16.2.1施工项目部主要负责人员在开工前必须全部到位，并接受监理工程师和发包人代表的查验。承包人委派的施工项目部经理不得有在其他项目兼职情况存在，并需接受监理单位和发包人代表的监督。

16.2.2施工项目经理及主要负责人员按批准施工组织设计的约定必须全职在施工现场办公，不得兼职或者擅自离岗，因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

①离场1天内，须将工作交接情况知会现场业主代表；

②离场2~3天，须将工作交接情况知会现场业主代表，并经业主代表批准；

③离场3天以上，须将工作交接情况知会业主代表，并经业主代表批准；

④但一个月内累计离场时间不得超过8 天（含节假日）。

若违反上述规定，总监理工程师可书面警告或者发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，并按照本合同的约定承担违约责任。

本合同所称“施工现场办公”，指在工程实施过程中，项目部主要负责人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

16.2.3对包括项目经理、技术负责人在内的全部项目管理人员，发包人实施考勤管理，驻场时间不符合约定的，按下列约定执行：

项目经理、技术负责人按批准施工组织设计的约定必须全职在施工现场办公，不得兼职或者擅自离岗，因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并经业主代表批准，一个月内累计离场时间超过约定时间4天（含）按每天5000元的标准向发包人支付违约金。每月离场时间天数超过约定时间累计达4天以上或开工后离场天数超过约定时间累计30天以上（含）的，发包人除按上述标准要求支付违约金外，还可再处以5万元的违约金或通知承包人解除合同。发包人依据前述理由解除合同的，通知送达承包人后即产生合同解除效力，因此产生的损失由承包人承担。

非项目经理、技术负责人以外的管理人员没有按约定驻场的，应按每人每天500元的标准向发包人支付违约金。

16.2.4承包人在工程投标文件及合同中承诺的项目经理、施工总承包管理部的主要人员、技术负责人、专职质检员及其他主要专业工程师人员在工程施工期间不得随意更换。如需更换须经发包人同意，并向发包人支付违约金：更换项目经理将向发包人支付10万元/人•次违约金，违约金将从工程进度款中扣除，且更换后的项目经理应符合招标文件的有关要求，并经发包人认可。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，前款人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。即使征得发包人同意更换，承包人仍应按上述相关约定支付违约金。

承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，承包人除承担相应违约处罚外还须承担严重违约责任一次，情节严重的发包人有权解除合同。

16.2.5施工项目部主要负责人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在3 天内无条件撤换，并按照相关约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，否则，按规定承担违约责任；承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人须承担严重违约责任一次，总监理工程师可发出停工令。

16.2.6承包人必须服从发包人、监理单位、总承包单位的管理，主动支持发包人、监理单位的工作，对发包人、监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人、监理单位视情节严重程度有权给予一般违约及以上的处罚，并承担由此造成的一切经济损失。

16.2.7承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1 次，承包人须承担一次一般违约责任。

16.2.8承包人不及时按要求履行组建工程项目管理机构等合同其他义务，经发包人催告履行的合理期限内，仍不履行的，发包人有权行使合同解除权，履约保证金作为违约金，发包人不退还，如造成的其他损失由承包人承担。

16.2.9必须确保安全文明施工，按国家现行相关规定，工程施工中，承包人要建立专职文明安全施工领导机构，负责文明施工和安全施工的安排、指导、监督，施工现场必须符合创建文明卫生城市要求。

16.2.10承包人投标文件列明的施工周转材、施工机具，承包人没有按约定运抵施工现场，承包人应向发包人支付1万元的违约金，同时应在发包人限定的期限内改正，逾期不改正的，发包人有权解除合同。

16.2.11承包人必须严格按照国家规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理资料。工程竣工后应向招标人和总承包单位提交4套完整、规范的工程竣工资料，直至通过当地所在地城建档案部门的检查和移交完毕。承包人工程竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善按时提交的，将向发包人支付1万元的违约金。

16.2.12承包人必须严格合同约定进行材料采购，若发现承包人使用不合格材料或未履行材料进场的必要登记等手续，经核实，已进场的材料须全部清退，已施工工程予以返工处理，同时发包人将保留解除合同、不予支付工程款。

16.2.13工程竣工结算审计时，如果审计单位核减造价不超过承包人竣工结算造价的10%，审计费用由发包人支付；如超过承包人竣工结算造价的10%，超过部分审计费用由承包人支付。

16.2.14除注明外，违约金均从工程进度款中扣除。

16.3承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理工程师或发包人（含主管人员）的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付违约金人民币1000 元给发包人。

（2）限期改正。监理工程师或发包人在日常工作检查中发现承包人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付违约金人民币2000 元。

（3）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人交纳违约金人民币1 万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2次1.5 万元，2 次以上（不含本数）2 万元/次。

（4）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5 万元/次。

（5）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照附件的相关约定执行。

（6）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照附件的相关约定执行。

（7）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失，但不超过承包方在订立合同时预见或应预见到的因违反合同可能造成的损失。

（8）三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。

16.4 根据本条款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在当期工程款无法扣付，或扣除当期工程款会影响工程正常施工时，可直接从履约保证金中扣除。

16.5 工期延迟的违约责任

因施工方原因，施工工期每延迟一日，乙方需要按合同总价款3‰/日向甲方支付违约金至实际完成之日，对应节点迟延超过10日的，甲方还可视情况确定是否解除合同。

16.6工程质量方面的违约责任

（1）质量违约责任：整体工程验收不合格的,承包人应采取补救措施，直至达到符合要求，并承担赔偿责任。对于不合格工程，壹个月内无法补救或补救后仍不能达到合格标准的，发包人有权书面通知承包人撤场，承包人无权取得不合格工程对应的价款，还需赔偿给发包人造成的全部损失。

施工过程中，因施工原因导致的工程质量问题，承包人必须负责无偿返工。造成重大质量问题，承包人除无偿返工、承担给发包人造成的损失及建设主管部门处罚外，承包人还需向发包人支付10000～20000元/次的违约金，违约金从支付时的工程款中扣除，同时发包人有权要求撤换项目经理，并保留解除施工合同的权力。

对涉及结构安全的构件以及有关材料，承包人应当在监理工程师监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测，检测费由承包人承担。发包人或监理工程师有权对有质量异议的结构部位委托有资质的检测单位进行鉴定，经鉴定确有质量问题的检测费由承包人承担。

承包人自评合格的重要分部（项）工程经检查评定为不合格，出现一次发包人将对承包人予以警告并责令进行整改或返工处理；一个单位工程中出现两次类似情况，承包人将支付工程合同价1%-2%的违约金，违约金从支付时的工程款中扣除；如一个单位工程中连续出现三次，发包人将有权解除该工程施工合同，承包人承担其造成的经济损失。

（2）对于施工过程中的出现的质量方面的问题以及最终工程质量没有达到约定标准，其违约责任按质量违约责任进约定执行。

16.7 安全生产方面的违约责任

（1） 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1 次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3 次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2） 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2 次的或累计类似问题被发现3 次，承包人必须承担一般违约责任1 次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行发包人管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

（一）特别重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5 万元；

（二）重大事故，承包人按事故所处分项工程总价12%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3 万元；

（三）较大事故，承包人按事故所处分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2 万元；

（四）一般事故，承包人按事故所处分项工程总价8%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1 万元；

发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按附件相关条款执行。

承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

16.8 文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）承包人必须服从总承包单位文明施工的管理，发包人、总监理工程师按照相关的要求和投标文件及承诺的约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

（2） 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2 次，或累计被投诉3 次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1 次。

16.9 工程分包、转包方面的违约责任

承包人擅自分包工程的，发包人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

承包转包工程的，发包人可立即解除合同并追究法律责任。

16.10  民工工资支付方面的违约责任

承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3 天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2 次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1 次。

若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

16.12除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任。

16.13 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。_发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保和低价风险担保。              。

16.14因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   根据实际情况       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    根据实际费用计算        。

- 19. 不可抗力

19.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      执行通用条款     。

19.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28（执行通用条款） 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：       发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险（执行通用条款）             。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（执行通用条款）    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       执行通用条款          。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /     。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                     /                。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向       /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地       人民法院起诉。

补充条款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

1.1人员及职责

1.1.1发包人委派的发包人代表或监理发包人代表（以下简称“发包人代表”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

1.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

1.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

1.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。

1.1.5承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。

1.1.6承包人委派  项目技术负责人  为经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递（此项工作前面规定由项目技术负责人负责，        负责协调与配合）。

1.1.7承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

1.1.8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

1.1.9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

1.1.10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

1.1.11承包人提交发包人的任何文件，都被认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

1.2变更与调整

1.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

1.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

1.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

1.2.4上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

1.2.5任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

1.2.6设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款。

1.2.7未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更，也不调整工期。

1.3分包与配合

1.3.1配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；

1.3.2凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

1.4结算

1.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

1.4.2水电费的结算：

承包人投标报价已经包含水电费用。

1.4.3对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

1.4.4对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出+3%以外的部分。

1.4.5对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人视同该项价格已经包括在其他项目中。

2、由于承包人的原因造成施工人员伤亡事故、第三方事故或使发包人受损等，均由承包人承担全部责任。

3、承包人所提交的各种产品均为承包人的行为，任何涉及专利等的侵权行为由承包人自行负责，与发包人无关，发包人不承担该方面的任何责任及经济损失。

附   件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件1

承包人承揽工程项目一览表

| 单位 工程 名称 | 建筑规模 | 建筑面积（m2） | 结构 | 层数 | 跨度（m） | 设备安装内 容 | 工程 造价（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

| 序号 | 材料设备品 种 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人供应材料设备一览表

附件3

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致，对                   （工程名称）签订工程质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

六安市中医院（三期）临时停车场工程，本次发包范围包括停车场路面、围挡施工及停车位划线。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起五年。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的（50年、70年、100年）合理使用年限

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   /   年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /   年；

4、空调及制冷为   /    个供冷期；

5、室外的给排水和小区道路等配套工程为 /   年；

6、其他项目保修期限约定如下：   /    年

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、保修期内承包方没有按时、按量或维修质量达不到发包方要求的，发包方可以委托他人进行维修，该维修费用由承包人全部承担，发包方可以从承包方的质量保证金中扣除，不足部分由承包方承担。因上述原因给发包方造成损失的，承包方承担全部赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程最终审计价款总额的3%。发包人从结算价中扣留。

质量保修金银行利率为：      无

五、质量保修金的返还

执行专用条款规定。

六、其它

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

年       月      日

承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

# 五、响应文件格式

响 应 文 件

项目编号：

工程名称：                 技术标

投 标 人：           （盖章）

法定代表人或委托代理人:   （签字或盖章）

年  月  日

目  录

（1）法定代表人身份证明书

（2）法定代表人授权委托书

（3）投标函及附录

（4）资格证明文件及其他资料

1）企业基本情况表

2）企业法人营业执照、证书等

3）拟派项目班子成员汇总表

4）项目班子成员简历表，附职称证书、社保证明等。

5）拟投入的主要施工机械表

6）拟配备的主要测量、检验仪器设备表

7）企业类似工程业绩

8）发包文件所表述的其他证明资料（如检测报告）

（5）施工组织设计

（6）拟投入且用于构成本工程实体的主要设备材料表（包括但不限于设备材料名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术参数等信息，后可附相应的技术材料。）

（7）投标承诺函

（8）响应保证金缴纳凭证（银行回执复印件加盖公章）

（9）发包文件要求提供的或评审办法涉及的其他相关资料

- 一、法定代表人身份证明书(除响应文件中提供外，另手持一份)

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年            月           日

经营期限：

姓    名：                    性别：

年    龄：                    职务：

系                        （承包人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件。

承包人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

二、法定代表人授权书(除响应文件中提供外，另手持一份)

：

本授权书声明：注册于           (承包人注册地名)的                    (承包人单位名称)的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加                        (工程名称及备案编号)的招标活动，全权代表我单位签署响应文件，签署合同及处理一切与招标有关的事宜。

后附委托代理人身份证复印件。

承包人：             （盖公章）

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

被授权人职务：

身份证号码：

年    月    日

三、投  标  函

致：                  （发包人名称）

1.我方已仔细研究了            （备案编号）               （项目名称）施工发包文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程发包文件要求及其他招标资料后，愿意以商务标中确定的投标总报价，总工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工期，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          标准，质保期     年。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方中标，我方拟派        为本工程项目负责人，其项目负责人资质为     （专业）    级建造师。

4.随同本投标函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写）     元（￥        ）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，否则无条件接受发包人及相应部门做出的一切处罚和决定。

（5）我方承诺本投标函在发包文件规定的提交响应文件截止时间后，在发包文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

（6）我方承诺，按规定缴纳农民工工资保证金，且在本项目施工过程中按时支付农民工工资。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在发包文件第二章“承包人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形。

7.                              （其他补充说明）。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的中标资格，并由发包人将我方的违约行为上报相关主管部门，记不良记录。

投 标人：                 （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：               （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月   日

四、资格证明文件

1）企业基本情况表

2）企业法人营业执照、证书等

3）拟派项目班子成员汇总表

4）项目班子成员简历表，附职称证书、社保证明等。

5）拟投入的主要施工机械表

6）拟配备的主要测量、检验仪器设备表

7）企业类似工程业绩

8）发包文件所表述的其他证明资料（如检测报告）

1、企业基本情况一览表

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |
| 7 | 公司资质等级 |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 主营范围 1、 2、 3、 4、 … |  |  |
| 10 | 作为承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 主要代表性业绩： |  |  |

2、企业法人营业执照、证书等。

3、项目班子成员汇总表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 类似工程经验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目名称 | 担任职务 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、项目班子成员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程职务 |  |  | 资格 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任本工程职务年限 |  |  |  |
| 资质证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或 已完 |  | 担任职务 |

注：附各班子成员相关执业注册、资格、岗位及职称证书、社保等资料复印件（如要求）。

5、拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、拟配备的主要测量、检验仪器设备表

| 序号 | 主要测量、检验仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 主要指标 | 主要用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、企业类似工程经验

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与承包人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的合同工程内容，） |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 竣工或完工时间 |
| 9 | 合同工期： |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等） |

注：附合同、验收资料等复印件。

五、施工组织设计

根据本项目特点和要求编写，内容不限于以下内容，亦包括评审办法对施工组织设计的要求内容）。

1、承包人应编制施工组织设计，编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、基坑支护保护措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表：

（1）总平面布置图

（2）给排水图

（3）劳动力计划表

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

（5）临时用地表

六、拟投入用于构成本工程实体的设备材料表

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 生产厂家及产地 |  | 技术参数、规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可进行扩展，包括但不限于表中需填写的信息，后可附技术资料。

七、投标承诺函

（发包人名称）:

鉴于             （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年＿月＿日参加                         （项目名称）施工的投标，我公司郑重承诺：

1、我单位已经充分理解本招标活动文件的一切内容，对本次招标活动文件内容无任何异议，完全接受发包文件的全部内容，自愿参加本项目投标活动，保证无出借资质、不挂靠、不转包、非法分包等违规现象，保证无围标、串标以及弄虚作假等违规行为，否则一经查实，我公司自愿放弃投标（或中标）资格，并接受发包人及主管部门按规定做出其他相应处罚；

2、在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件的，或者我公司在收到成交通知书后拒绝按发包文件规定的数额、形式和时间提交履约担保，或拒绝按发包人约定的时间和发包文件约定的合同条款签订合同的，我公司将无条件放弃中标资格，并接受发包人及主管部门按规定全额扣留我公司响应保证金和做出其他相应处罚；

3、在整个招标投标过程中，我公司熟知和了解发包文件、合同通用及专用条款及附件，我公司承诺完全按发包文件及合同通用、专用条款及附件履行职责及义务。若我公司有发包文件及合同通用及专用条款所述的违约行为，我公司将无条件接受发包人根据合同及发包文件规定所做出的处罚；

4、我方承诺：投标的项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员是将来施工现场的实际操作者，中标后不再兼任其他项目的操作管理职务，并常驻本工程施工现场。项目负责人只担任本项目的施工负责人，不再担任其他项目的项目负责人（或管理者），每月驻现场工作时间不少于22天（每天在岗工作时间不少于8个小时），如未经发包人同意而更换人员或驻工地工作时间不足22天，愿意接受发包文件和合同约定的违约处理；发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整，我公司无条件的全部接受。直至发包人满意。人员调整不涉及任何费用的补偿和索赔。

5、我方在施工过程中确保安全生产，施工期间由施工引发的一切安全责任事故均由我方负责；

6、我方承诺：我方确保本工程安全文明施工达到安全文明工地标准，注意周边市政设施保护及沿途道路保洁工作，如出现损坏市政设施及路面污染现象，由我公司负责及时清扫。按时支付农民工工资金并保证廉洁自律；

7、不提供有违真实的材料，不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉；

8、本公告发布之日前三年，我单位及法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪记录；

9、我单位承诺确保本工程一次性通过相关部门验收，否则给发包人造成的一切损失由我方承担。

10、根据六安市住建委、安监局、公管局六建法【2018】80号文件精神，经核实，我单位没有记入不良行为记录的单位和人员且在公布期限内。

11、如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的中标资格，并由发包人将我方的违约行为上报县公共资源交易监督管理局及相关主管部门记不良记录，并纳入建设市场信用信息管理系统。

特此承诺。

承包人名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：

八、响应保证金缴纳凭证（无需提供）

九、联合体协议书（不采用）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、           （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照发包文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）   单位名称、负责事项               。

（2）   单位名称、负责事项               。

（3）   单位名称、负责事项               。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和发包人各执一份，发包人一份。

牵头人名称：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位章）

成员二名称：                                       （盖单位章）

……

年       月       日

十、发包文件要求提供的或评审办法涉及的其他相关资料

响 应 文 件

项目编号：

工程名称：                       商务标

投 标 人：           （盖章）

法定代表人或委托代理人:   （签字或盖章）

年    月    日

- 一、法定代表人身份证明书（除响应文件中提供外，另手持一份）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                    性别：

年    龄：                    职务：

系                          （承包人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件。

承包人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

二、法定代表人授权书（除响应文件中提供外，另手持一份）

：

本授权书声明：注册于           (承包人注册地名)的                    (承包人单位名称)的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加                        (工程名称及备案编号)的招标活动，全权代表我单位签署响应文件，签署合同及处理一切与招标有关的事宜。

后附委托代理人身份证复印件。

承包人：             （盖公章）

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

被授权人职务：

身份证号码：

年    月    日

三、投  标  函

致：                  （发包人名称）

1.我方已仔细研究了        （备案编号）             （项目名称）施工发包文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程发包文件要求及其他招标资料后，愿意以         元（大写：               ）投标总报价，总工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工期，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          标准，质保期      年。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方中标，我方拟派        为本工程项目负责人，其项目负责人资质为     （专业）     级建造师。

4.随同本投标函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥       ）。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，否则无条件接受发包人及相应部门做出的一切处罚和决定。

（5）我方承诺本投标函在发包文件规定的提交响应文件截止时间后，在发包文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

（6）我方承诺，按规定缴纳农民工工资保证金，且在本项目施工过程中按时支付农民工工资。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在发包文件第二章“承包人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形。

7.                              （其他补充说明）。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的中标资格，并由发包人将我方的违约行为上报县公共资源交易监督管理相关主管部门记不良记录，并纳入建设市场信用信息管理系统。

投 标人：                 （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：                  （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月   日

四、商务报价书（预算书）

按提供的图纸、工程量清单进行报价。